## Chronologie de projet
Planification du projet de 12 semaines
Date de début : | 2022-08-22
| Semaine 1 | [6 empty] | Semaine 2 | [6 empty] | Semaine 3 | [6 empty] | Semaine 4 | [6 empty] | Semaine 5 | [6 empty] | Semaine 6 | [6 empty] | Semaine 7 | [6 empty] | Semaine 8 | [6 empty] | Semaine 9 | [6 empty] | Semaine 10
| août | [6 empty] | août |  |  | sept |  |  |  | sept | [6 empty] | sept | [6 empty] | sept | [6 empty] | sept |  |  |  |  | oct |  | oct | [6 empty] | oct | [6 empty] | oct | [6 empty] | oct
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim
Affecté à : | time axis 2022-08-22 to 2022-10-30
Developpeurs 1 | 2022-08-23: Interface Utilisateurs; 2022-09-01: Creation du dictionnaire des données; 2022-09-12: Création des requetes; 2022-10-04: Gestion de stock par admin
Developpeurs 2 | 2022-08-22: Interface administrateur; 2022-09-07: Analyse base de donnée; 2022-09-14: Partie login; 2022-09-19: Partie admin; 2022-09-22: Test du site version alpha; 2022-10-06: Test du site version beta
Graphiste | 2022-08-25: BoutonsSite; 2022-08-29: Menu Site; 2022-08-31: Pages du site; 2022-09-15: Partie : livre emprunté ou non; 2022-09-20: Partie reserver un livre si dispo; 2022-09-26: Partie Login; 2022-09-28: Partie : Bibliographie thematique
Chef de projet | 2022-09-26: Création du Catalogue
| DEBUT PROJET | [48 empty] | Présentation du site au client | [6 empty] | Signature du contrat | [6 empty] | Remise du site au client
Debut du projet : 22/08/2022
Présentation du site : 10/10/2022
Signature du contrat : 17/10/2022
Marge securitée : du 10/10/2022 au 17/10/2022
Remise du site : 24/10/2022
Test du site version alpha : 22/09/2022
Test du site version beta : 06/10/2022